## APPAA_Dev
No. | Priority | issue | Description | Comment | Status
1 | Critical | 研究论坛双语言 | 研究论坛支持双语有哪几种方法 | 务必做一些简单的测试，保证可行 | open
2 | High | 不同页面间的导航问题 | 从news点services回不去问题。 | 这个问题我们之前没有做，但早晚还是要研究 | open
3 | High | 表单触发邮件 | 客户填完表单内容后，触发一个邮件到客户的邮箱 |  | open
4 | Medium | 新闻添加后台 |  |  | open
5 | High | 首页新闻view all | 首页新闻，要能够view all, 跳转到News页面 |  | open
6 | Low | News页面性能优化 | 假如当news有1000条新闻时，打开news页面，应该要新闻没6或者9条先载入，剩下的要在客户往下拉时才载入。 |  | open
7 | Low | Google地图性能优化 | 页面首次打开，google地图需要很长时间下载 |  | open
8 | Low | 客户内容填充 |  | 先不用做这个需等到客户提供能够之后才完成 | open
9 | High | 网页内容加密 | 让外界无法通过inspect开我们代码 | 能否和我讨论下做法有哪些？ | open