## APPAA_Dev
No. | Priority | issue | Description | Comment | Status
1 | Critical | 研究论坛双语言 | 研究论坛支持双语有哪几种方法 | 务必做一些简单的测试，保证可行 | open
2 | High | 不同页面间的导航问题 | 从news点services回不去问题。 | 这个问题我们之前没有做，但早晚还是要研究 导航只要回到那个区域附近，不一定要太准确 | open
3 | High | 表单触发邮件 | 客户填完表单内容后，触发一个邮件到客户的邮箱 | 账户： admin@apgaa.com.au 密码：Wcon6666 | open
4 | Medium | 新闻添加后台 |  | 代码部署，先在本机，后在服务器 | open
5 | High | 首页新闻view all | 首页新闻，要能够view all, 跳转到News页面 |  | open
6 | Low | News页面性能优化 | 假如当news有1000条新闻时，打开news页面，应该要新闻没6或者9条先载入，剩下的要在客户往下拉时才载入。 |  | open
7 | Low | Google地图性能优化 | 页面首次打开，google地图需要很长时间下载 |  | open
8 | Low | 客户内容填充 |  | 先不用做这个需等到客户提供能够之后才完成 | open
9 | High | 网页内容加密 | 让外界无法通过inspect看我们代码 | 能否和我讨论下做法有哪些？ | open
10 | Low | 建议服务器所需要的配置 |  |  | open
11 | Low | APPAA手机icon问题 |  |  | open
12 | Low | 网页双语 |  | 讨论哪种方法，由于内容也需是中文，估计是得做两套？ | open

## 客户待办事项
No. | Priority | issue | Description | Comment | Status
1 | High | 确认网页和论坛模板 |  | 1.确认网页和论坛模板 2. 支付M2 | open
2 | High | 提供网页内容和图片（网页内容需中英文） |  |  | open
3 | High | 租用服务器 |  | 需预计大概的访问量，由于有论坛，所需的空间需要大一点。 目前需要服务器才能部署论坛。 | open
4
5
6
7
8
9